## PATCS 2020
Subsecretaría de Educación Básica Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, TIPO BÁSICO
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA PROGRAMADA INICIO | FECHA PROGRAMADA FINAL | FECHA O PERIODO REAL | % AVANCE
1. PLANEACIÓN
1.1 Designar y enviar datos del Enlace de Contraloría Social a la SFP. | DGFC | Oficio de nombramiento por DGFC | 1 | 2020-01-29 | 2020-02-15
1.2 Enviar a SFP, los documentos Normativos de Contraloría Social. | DGFC | Documentos Normativos | 3 | 2020-01-29 | 2020-07-15
1.3 Validar y aprobar los Documentos Normativos de Contraloría Social para los Programas de Educación Básica: el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), una vez que se cumpla con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. | SFP | Documentos normativos validados y aprobados | 3 | 10/02/020 | 2020-07-15
1.4 Capturar en la página del Programa el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). | DGFC | Documentos Normativos | 3 | A más tardar 10 días hábiles después de recibida la validación | A más tardar 10 días hábiles después de recibida la validación
1.5 Designar y nombrar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a la DGFC. | AEL | Oficio de Nombramiento por entidad federativa | 32 | 2020-02-05 | 2020-07-30
1.6 Entregar el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) a los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL. | DGFC | Envío digital (correo electrónico) | 32 | 2020-03-15 | 2020-07-30
1.7 Elaborar y Entregar a la DGFC, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | PETCS | 32 | 2020-07-01 | 2020-08-23
1.8 Validar del PETCS por la DGFC. | DGFC | PETCS validados | 32 | 2020-07-21 | 2020-09-15
1.9 Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social validado. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Notificación de captura del PETCS | 32 | A más tardar 20 días hábiles después de recibida la validación | A más tardar 20 días hábiles después de recibida la validación
1.10 Monitorear la captura en el SICS de los Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social validados. | DGFC | Notificación de captura del PETCS | 32 | A más tardar 20 días hábiles después de recibida la validación | A más tardar 20 días hábiles después de recibida la validación
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)
2.1 Capacitar a los Enlaces Estatales de Contraloría Social. | DGFC | Registro de Capacitación a los 32 enlaces estatales (Lista de registro de ingreso) | 1 | 2020-04-15 | 2020-08-30
2.2. Lista y minuta de Capacitación de Enlaces Estatales de Contraloría Social | DGFC | Registro de la asistencia de los enlaces, así como minuta de la capacitación (Listados/minutas correspondientes a los días de capacitación) | 2 | 2020-04-15 | 2020-08-30
2.3 Capturar en el SICS las capacitaciones impartidas. | DGFC | Capacitaciones capturadas a los 32 enlaces estatales (Minutas/listas de asistencia) | 1 | A más tardar 10 días hábiles después de impartida | A más tardar 10 días hábiles después de impartida
2.4 Entregar materiales de capacitación y difusión de Contraloría Social a los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL. | DGFC | Materiales de capacitación y difusión distribuidos por entidad federativa | 32 | 2020-04-01 | 2020-09-15
2.5 Promover la constitución del Comité de Contraloría Social | DGFC | Envío de correos electrónicos con nformación de la Constitución del Comité (recurso power point) | 32 | 2020-04-15 | 2020-09-20
2.6 Monitorear la constitución de Comités de Contraloría Social | DGFC | Envío por correo electrónico de la constancia de registro de los CCS | 32 | 2020-04-15 | 2020-11-30
2.7 Capturar en el SICS los materiales de capacitación y difusión entregados a los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL. | DGFC | Materiales de capacitación y difusión capturadas | 32 | A más tardar 10 días hábiles después de entregar el material | A más tardar 10 días hábiles después de entregar el material
2.8 Asesorar a petición de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL para la planeación e implementación de las acciones de Contraloría Social. | DGFC | Bitácora de asesoría a los Enlaces Estatales de Contraloría Social | 32 | 2020-06-15 | 2020-12-31
2.9 Asesorar a petición del Comité de Contraloría Social/AEL para la planeación e implementación de las acciones de Contraloría Social. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Bitácora de asesoría a los Comités Contraloría Social | 32 | 2020-06-15 | 2020-12-31
2.10 Monitorear la Captura en el SICS de los materiales de capacitación y difusión por parte de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL (trípticos, carteles, lonas, entre otros). | DGFC | Materiales de capacitación y difusión capturados por cada entidad federativa en el SICS | 32 | 2020-08-15 | 2020-12-31
2.11 Monitorear el Registro en el SICS de las capacitaciones impartidas por los Enlaces a los Comités de Contraloría Social | DGFC | Capacitaciones impartidas capturadas (Minutas/listas de asistencia) | 32 | 2020-08-15 | 2020-12-31
2.12 Monitorear el registro en el SICS de las reuniones realizadas con los beneficiarios por parte de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL. | DGFC | Reuniones con beneficiarios capturadas (al menos una reunión adicional a la de constitución Comité), Minutas/listas de asistencia | 32 | 2020-08-15 | 2020-12-31
3. SEGUIMIENTO
3.1 Monitorear el desarrollo de los Programas Estatales de Participación y Contraloría Social a través del SICS. | DGFC | Reporte de acciones prioritarias del PETCS registradas en el SICS de cada entidad Federativa | 32 | 2020-04-01 | 2020-12-31
3.2 Recopilación de los Informes de Contraloría Social | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Informes recopilados | 32 | 2020-11-29 | 2021-01-20
3.3 Monitorear la captura en el SICS, por parte de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL del Informe Anual del Comité de Contraloría Social. | DGFC | Informe Anual del Comité de Contraloría Social | 32 | 2020-11-29 | 2021-01-20
3.4 Monitorear el seguimiento mensualmente de la captación por parte de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL, de las quejas, denuncias, observaciones y/o sugerencias, y su atención correspondiente. | DGFC | Reporte de seguimiento de captación de quejas y denuncias por entidad federativa | 5 | 2019-04-01 | 2020-01-20
3.5 Seguimiento de resultados de Contraloría Social | DGFC | Informe de Seguimiento de resultados de Contraloría Social 2020 | 1 | 2020-06-15 | 2020-12-31
Notas:
*Los periodos de realización para las actividades que llevarán a cabo las Instancias Ejecutoras serán definidos por la Autoridad Educativa Local de conformidad con las características de operación de Los Programas en apego a lo establecido en la disposición Novena, párrafos segundo y noveno; y en la disposición Décimo Tercera de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social.
* Las actividades descritas en el Presente Programa de Trabajo están sujetas para su realización, a la disponibilidad presupuestaria de Los Programas.
* Las AEL por conducto del Enlace Estatal de Contraloría Social podrá concertar con el Órgano Estatales de Control (OEC) de su entidad la realización de acciones conjuntas para la planeación, promoción y seguimiento de contraloría social.
Firma del Enlace de Contraloría Social