## PACS
Programa S296 Atención a la Diversidad de la Educación Indígena
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
2020
Etapa | Actividad | Responsable | Unidad de Medida | Meta | Fecha Incido | Fecha Término | Calendario
[7 empty] | Ene. | Feb. | Marz. | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Agos. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Planeación | Elaborar y/o actualizar los Documentos Normativos (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) | Instancia Normativa | Documento | 3 | Agosto | Agosto | bar: Calendario Agos.
Planeación | Enviar los Documentos Normativos (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) a la Secretaría de la Función Pública | Instancia Normativa | Oficio | 1 | Agosto | Agosto | bar: Calendario Agos.
Planeación | Solicitar a las representaciones federales, ejecutoras estatales o ejecutoras municipales según sea el caso la designación del enlace de Contraloría Social | Instancia Normativa | Oficio | 25 | Agosto | Agosto | bar: Calendario Agos.
Planeación | Adjuntar en el SICS los archivos de los Documentos Normativos (Esquema, PATCS y Guía Operativa) validados y registrar las actividades de seguimiento en el SICS | Instancia Normativa | Documento | 3 | Septiembre | Septiembre | bar: Calendario Sep.
Planeación | Registrar en el SICS la Estructura Operativa (Alta de Ejecutoras) | Instancia Normativa | Registro | 25 | Septiembre | Septiembre | bar: Calendario Sep.
Planeación | Distribuir los Documentos Normativos de CS validados a las Instancias Ejecutoras (Representaciones Federales, Ejecutoras Estatales, Ejecutoras Municipales) según sea el caso. | Instancia Normativa | Oficio | 25 | Septiembre | Septiembre | bar: Calendario Sep.
Planeación | Capturar en el SICS los datos generales del programa, el presupuesto autorizado (PEF) y el presupuesto a vigilar por la Contraloría Social así como su distribución a las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa | Registro | 1 | Septiembre | Septiembre | bar: Calendario Sep.
Planeación | Registrar en el SICS las preguntas adicionales o la pregunta eslabón del informe de comités | Instancia Normativa | Registro | 1 | Septiembre | Septiembre | bar: Calendario Sep.
Planeación | Elaborar los materiales de difusión y/o capacitación según sea el caso | Instancia Normativa | Materiales | 2 | Septiembre | Septiembre | bar: Calendario Sep.
Planeación | Enviar los materiales de difusión y/o capacitación de manera física o por medios electrónicos a las Instancias Ejecutoras | Instancia Normativa | Envío | 25 | Septiembre | Septiembre | bar: Calendario Sep.
Planeación | Registrar en el SICS los materiales (Difusión y Capacitación) elaborados por la Instancia Normativa | Instancia Normativa | Registro | 2 | Septiembre | Septiembre | bar: Calendario Sep.
Planeación | Asignar en el SICS los materiales (Difusión y Capacitación) elaborados por la Instancia Normativa | Instancia Normativa | Registros | 1 | Septiembre | Septiembre | bar: Calendario Sep.
Planeación | Capacitar a las Instancias Ejecutoras sobre las acciones de Contraloría Social a llevarse a cabo y la funcionalidad del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). | Instancia Normativa | Evento | 1 | Octubre | Octubre | bar: Calendario Oct.
Planeación | Asesorar a las Instancias Ejecutoras sobre las acciones de Contraloría Social a llevarse a cabo y la funcionalidad del Sistema Informático de Contraloría Social | Instancia Normativa | Asesoría | 1 | Agosto | Diciembre | bar: Calendario Agos. to Calendario Dic.
Promoción | Solicitar a las Instancias Ejecutoras (Representaciones Federales, Ejecutora Estatal, Ejecutora Municipal, Ejecutoras Regionales, Ejecutoras Otras), la elaboración del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) | Instancia Normativa | Programa | 25 | Septiembre | Septiembre | bar: Calendario Sep.
Promoción | Registrar en el SICS el PETCS validado por la Instancia Normativa, así como las actividades de seguimiento. | Instancia Ejecutora | Registro | 25 | Septiembre | Octubre | bar: Calendario Sep. to Calendario Oct.
Promoción | Distribuir los Materiales de difusión elaborados por la Instancia Normativa en localidades que atiende el Programa | Instancia Ejecutora | Materiales | 1 | Septiembre | Octubre | bar: Calendario Sep. to Calendario Oct.
Promoción | Promover la constitución de Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Promoción | 1 | Septiembre | Octubre | bar: Calendario Sep. to Calendario Oct.
Promoción | Constituir los comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Comité | 25 | Septiembre | Noviembre | bar: Calendario Sep. to Calendario Nov.
Promoción | Capacitar a los Comités de Contraloría Social sobre sus funciones, llenado de informes y formatos | Instancia Ejecutora | Eventos | 25 | Septiembre | Diciembre | bar: Calendario Sep. to Calendario Dic.
Promoción | Asesorar a los integrantes de Comités sobre contraloría social y desempeño de sus funciones | Instancia Ejecutora | Asesorías | 1 | Septiembre | Diciembre | bar: Calendario Sep. to Calendario Dic.
Etapa | Actividad | Responsable | Unidad de Medida | Meta | Fecha Inicio | Fecha Termino | Calendario Ene.: Calendario
[7 empty] | Ene. | Feb. | Marz. | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Agos. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Seguimiento | Registrar en el SICS las capacitaciones impartidas por la Instancia Normativa | Instancia Normativa | Eventos | 1 | Octubre | Octubre | bar: Calendario Oct.
Seguimiento | Realizar el seguimiento a las Instancias Ejecutoras para el cumplimiento en tiempo y forma del Programa Estatal de Trabajo (PETCS). | Instancia Normativa | Registro | 3 | Septiembre | Diciembre | bar: Calendario Sep. to Calendario Dic.
Seguimiento | Registrar en el SICS la distribución de los materiales de difusión y capacitación elaborados por la Instancia Normativa | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | Septiembre | Octubre | bar: Calendario Sep. to Calendario Oct.
Seguimiento | Registrar en el SICS los beneficios (apoyos, obras o servicios) que otorga el programa y que van a ser vigilados por los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | Septiembre | Octubre | bar: Calendario Sep. to Calendario Oct.
Seguimiento | Recopilar informes de Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informes | 25 | Noviembre | Diciembre | bar: Calendario Nov. to Calendario Dic.
Seguimiento | Capturar los informes de Comités en el SICS | Instancia Ejecutora | Informes | 25 | Diciembre | Diciembre | bar: Calendario Dic.
Seguimiento | Captar, canalizar y dar atención a las Quejas y Denuncias | Instancia Ejecutora | Informe | 1 | Agosto | Diciembre | bar: Calendario Agos. to Calendario Dic.
Seguimiento | Elaboración del Informe de Resultados de la Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informes | 1 | Diciembre | Diciembre | bar: Calendario Dic.