## PATCS 2020
Subsecretaría de Educación Básica Dirección General de Formación Continua para Docentes y Directivos
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, TIPO BÁSICO
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA PROGRAMADA INICIO | FECHA PROGRAMADA FINAL | FECHA O PERIODO REAL | % AVANCE
1. PLANEACIÓN
1.1 Designar y enviar datos del Enlace de Contraloría Social a la SFP. | DGFC | Oficio de nombramiento por DGFC | 1 | 2021-02-16 | 2021-05-26
1.2 Enviar a SFP, los documentos Normativos de Contraloría Social. | DGFC | Documentos Normativos | 3 | 2021-02-25 | 2021-05-20
1.3 Validar y aprobar los Documentos Normativos de Contraloría Social para los Programas de Educación Básica: el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), una vez que se cumpla con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. | SFP | Documentos normativos validados y aprobados | 3 | 2021-03-26 | 2021-06-15
1.4 Capturar en la página del Programa el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). | DGFC | Documentos Normativos | 3 | 2021-05-21 | 2021-06-15
1.5 Designar y nombrar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a la DGFC. | AEL | Oficio de Nombramiento por entidad federativa | 32 | 2021-02-19 | 2021-06-15
1.6 Entregar el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) a los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL. | DGFC | Envío digital (correo electrónico) | 32 | 2021-03-26 | 2021-06-20
1.7 Elaborar y Entregar a la DGFC, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | PETCS | 32 | 2021-04-15 | 2021-06-30
1.8 Validar del PETCS por la DGFC. | DGFC | PETCS validados | 32 | 2021-05-15 | 2021-07-15
1.9 Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social validado. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Notificación de captura del PETCS | 32 | 2021-06-30 | 2021-10-15
1.10 Monitorear la captura en el SICS de los Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social validados. | DGFC | Notificación de captura del PETCS | 32 | A más tardar 20 días hábiles después de recibida la validación | A más tardar 20 días hábiles después de recibida la validación
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)
2.1 Capacitar a los Enlaces Estatales de Contraloría Social. | DGFC | Lista y minuta de Capacitación de Enlaces Estatales de Contraloría Social | 1 | 2021-04-15 | 2021-06-30
2.2 Entregar materiales de capacitación y difusión de Contraloría Social a los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL. | DGFC | Materiales de capacitación y difusión distribuidos por entidad federativa | 32 | 2021-04-15 | 2021-06-15
2.3 Capturar en el SICS las minutas de reunión | AEL | Minutas | 32 | 2021-04-15 | 2021-12-31
2.4 Promover la constitución del Comité de Contraloría Social | AEL | Directorios de comités o constancias de registro del comité | 32 | 2021-04-15 | 2021-11-15
2.5 Asesorar a petición de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL para la planeación e implementación de las acciones de Contraloría Social. | DGFC | Informe trimestral | 3 | 2021-03-15 | 2021-12-31
2.6 Asesorar a petición del Comité de Contraloría Social/AEL para la planeación e implementación de las acciones de Contraloría Social. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Informe trimestral | 96 | 2021-04-15 | 2021-12-31
2.7 Capacitar a los Comités de Contraloría Social así como a los servidores públicos involucrados en las acciones de Contraloría Social | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Minutas/listas de asistencia de la capacitación | 32 | 2021-04-01 | 2021-09-15
2.8 Monitorear la constitución de Comités de Contraloría Social | DGFC | informes trimestrales | 32 | 2021-04-15 | 2021-12-30
2.9 Monitorear el registro en el SICS de las reuniones realizadas, de los diferentes temas (cpacitación, constitutción con los beneficiarios por parte de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL. | DGFC | Reuniones con beneficiarios capturadas - Minutas/listas de asistencia | 32 | 2021-05-15 | 2021-12-31
3. SEGUIMIENTO
3.1 Segumiento de actividades realizadas por los Enlaces de Contraloría Social | DGFC | informes trimestrales | 3 | 2021-04-15 | 2021-12-31
3.2 Recopilación de los Informes del comité e Contraloría Social | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Informes recopilados | 32 | 2021-11-15 | 2021-12-31
3.3 Monitorear la captura en el SICS, por parte de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL del Informe del Comité de Contraloría Social. | DGFC | Informe Anual del Comité de Contraloría Social | 32 | 2020-11-29 | 2022-01-21
3.4 Monitorear el seguimiento trimestral de la captación por parte de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL, de las quejas, denuncias, observaciones y/o sugerencias, y su atención correspondiente. | DGFC | inormes trimestrales | 3 | 2021-04-15 | 2022-01-03
3.5 Seguimiento de resultados de Contraloría Social | DGFC | Informe anual de Seguimiento de resultados de Contraloría Social 2021 | 1 | 2021-12-15 | 2022-02-15
Notas:
*Los periodos de realización para las actividades que llevarán a cabo las Instancias Ejecutoras serán definidos por la Autoridad Educativa Local de conformidad con las características de operación de Los Programas en apego a lo establecido en la disposición Novena, párrafos segundo y noveno; y en la disposición Décimo Tercera de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social.
* Las actividades descritas en el Presente Programa de Trabajo están sujetas para su realización, a la disponibilidad presupuestaria de Los Programas.
* Las AEL por conducto del Enlace Estatal de Contraloría Social podrá concertar con el Órgano Estatales de Control (OEC) de su entidad la realización de acciones conjuntas para la planeación, promoción y seguimiento de contraloría social.
Firma del Enlace de Contraloría Social